Приложение

к Постановлению Главы

Колосовского муниципального района

Омской области

от 05.02.2025 г. № 28/1 - П

**ПЛАН**

**основных мероприятий Колосовского муниципального района Омской области в области**

**гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год**

с. Колосовка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Расходы  (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Участие в основных мероприятиях Российской Федерации, центрального аппарата МЧС России, ГУ МЧС России по**  **Омской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения**  **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в части, касающейся Омской области** | | | | | |
| 1. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне (далее – ГО) с практическим выполнением задач ГО | октябрь | Администрация Колосовского муниципального района Омской области, ПСЧ-62, ОМВД России по Колосовскому району, службы ГО района |  |  |
| 2. | Участие в Месячнике ГО | октябрь | Администрация Колосовского муниципального района Омской области, организации, предприятия района, Администрации поселений |  |  |
| 3. | Участие в командно-штабном учении по отработке вопросов ликвидации последствий ЧС, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | апрель | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 4. | Участие в комплексных проверках готовности региональных и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения (далее – АСЦОН), локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных АСЦОН, локальных системах оповещения) | март ,  октябрь | Администрация КолосовскогоМР,  Тарское отделение (Колосовка) Омского филиала ПАО «Ростелеком» |  |  |
| 5. | Участие в штабной тренировке с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Омской области по ликвидации ЧС, вызванной весенним паводком | февраль | Органы управления,  силы Колосовскогозвена  ТП РСЧС |  |  |
| 6. | Участие в командно-штабном учении (тренировке) с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Омской области по ликвидации ЧС, вызванной ландшафтными (природными) пожарами на базе Называевского муниципального района Омской области | март | Органы управления,  силы Колосовского звена  ТП РСЧС |  |  |
| 7. | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Омской области по ликвидации ЧС, вызванной авариями на объектах ТЭК ЖКХ на базе Кормиловского муниципального района Омской области | сентябрь | Органы управления,  силы Колосовского звена  ТП РСЧС |  |  |
| 8. | Участие в тактико-специальном учении с органами управления и силами Ф и ТП РСЧС Омской области по ликвидации ЧС, вызванной дорожно-транспортным происшествием | ноябрь | Органы управления,  силы Колосовскогозвена  ТП РСЧС |  |  |
| 9. | Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживающего персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | в течение года | ЕДДС,Тарское отделение  Омского филиала ПАО «Ростелеком»,  ДДС организаций |  |  |
| 10. | Участие в проверке готовности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Омской области к осуществлению мероприятий ГО | в течение года (по плану МЧС России) | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 9 мая | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| 12. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню ГО | февраль-март | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| 13. | Проведение мероприятий, приуроченных к Дню спасателя | 27 декабря | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| **II. Участие в мероприятиях, проводимых под руководством руководителя гражданской обороны Омской области,**  **председателя КЧС и ПБ Правительства Омской области** | | | | | |
| 1. | Выполнение Плана мероприятий Омской области по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, ОПБ на период до 2030 года | в течение года | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| 2. | Реализация протокольных решений выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 12 сентября 2022 года о дальнейшем совершенствовании системы ГО Омской области (пункт 9.1 Протокола совещания от 4 октября 2022 года № А21-6626).  Представление информации длянаправления доклада полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе | до 15 ноября  октябрь-ноябрь | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 3. | Участие в корректировке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Омской области (Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Омской области в ЧС) | до 1 февраля | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 4. | Участие в корректировке плана ГО и защиты населения Омской области | январь-февраль | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 5. | Участие в корректировке плана приведения в готовность ГО Омской области | январь | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 6. | Участие в корректировке Плана распределения и выдачи имущества ГО (средств индивидуальной защиты), предназначенных для защиты населения при ЧС мирного времени и возникших в ходе военных конфликтов | до 1 июня | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 7. | Представление информации в МРБ для доклада Первому заместителю Председателя Правительства Омской области о ходе исполнения постановления Правительства Омской области от 25.04.2007 года № 56-п «О создании, содержании в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских средств, их номенклатуре и объемах» | январь | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| 8. | Представление информации в МРБ для доклада Первому заместителю Председателя Правительства Омской области о ходе исполнения постановления Правительства Омской области от 17.05.2006 года № 52-п «О порядке создания, использования и восполнения использованных средств резервов, финансовых и материальных ресурсов Омской области для ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера» | декабрь | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| 9. | Представление информации для направления доклада в МЧС России об организации и итогах подготовки работников органов исполнительной власти, подведомственных служб, организаций, а также населения в области ГО и защиты от ЧС (1/Обуч-П) | до 25 января  до 25 июня | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 10. | Участие в областных сборах работников ТО ФО ИВ, ОИВ, ОМСУ, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС:  - по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, ГО;  - по планированию основных мероприятий в области ГО и защиты от ЧС на 2024 год | февраль  октябрь,  ноябрь | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 11. | Участие в работе межведомственных комиссий Омской области по проверкам готовности органов местного самоуправления к предстоящему паводкоопасному и пожароопасному периодам 2025 года | февраль-март | Администрация  Колосовского МР, администрации поселений |  |  |
| 12. | Участие в практической отработке сводного плана тушения природных пожаров на территории Омской области | март | Администрация  Колосовского МР,  МОО ДПО района |  |  |
| 13. | Участие в сборах с руководителями органов местного самоуправления Омской области по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обмену передовым опытом:  - с. Знаменское (Тарский, Знаменский, Колосовский, Большеуковский, Усть-Ишимский МР); | 19января | Администрация  Колосовского МР,  главы поселений,  руководители служб |  |  |
| 14. | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров и возможных ЧС, связанных с ними | март-май, сентябрь-октябрь | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 15. | Участие в развитии региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, в том числе КСЭОН, и муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения | в течение года | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 16. | Участие в соревновании на лучшую постановку противопожарной работы | в течение года | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 17. | Участие в реализации «пилотного» проекта по обеспечению пожарного прикрытия на территории Омской области подразделениями ДПО | по отдельному плану | Администрация Колосовского о МР,  МОО ДПО района |  |  |
| 18. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности Ф и ТП РСЧС Омской области, выполнению мероприятий ГО в 2025 году и постановке задач на 2026 год | декабрь | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 19. | Участие в разработке материалов для государственного доклада о состоянии защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в 2026 году в Омской области | декабрь | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| 20. | Участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях под руководством оперативного штаба в Омской области | ежеквартально | Администрация  КолосовскогоМР |  |  |
| 21. | Участие в заседаниях КЧС Правительства Омской области | по плану КЧС Правительства Омской области | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 22. | Участие в конкурсе «Учитель года по курсу ОБЖ» | февраль-октябрь | Комитет образования Колосовского МР |  |  |
| 23. | Участие в региональном слете-соревновании «Школа безопасности» и полевых лагерях «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник» | май-июнь | Администрация Колосовского МР, Комитет по образованию Колосовского МР |  |  |
| 24. | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Омской области по постановке противопожарной работы» | ноябрь | Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 25. | Участие в смотре-конкурсе «На лучшее знание мер пожарной безопасности среди учащихся образовательных организаций, расположенных на территории Омской области» | ноябрь | Комитет образования КолосовскогоМР |  |  |
| 26. | Обучение в БОУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Омской области» | согласно план-графику учебного процесса | Администрация  Колосовского МР, предприятия  и организации района | в соответствии с договором на оказание образователь-  ных услуг |  |
| **III. Мероприятия, проводимые Администрацией Колосовского муниципального района Омской области**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Проведение мероприятий по развитию и совершенствованию ЕДДС КолосовскогоМР | в течение года | Администрация Колосовского МР,  КМУ «Хозяйственное управлениеКолосовского муниципального района» |  |  |
| 2. | Проведение мероприятий по контролю (надзору) за противопожарным состоянием объектов жилого назначения, в том числе, многоквартирных жилых домов | январь-февраль | КЧС и ОПБ,  ТОНД и ПР по Колосовскомурайону |  |  |
| 3. | Уточнение и корректировка плана ГО и ЗН Колосовского МР Омской области | до 25 января | Глава КолосовскогоМР,  Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 4. | Уточнение и корректировка плана приведения в готовность ГО Колосовского МР | до 1 февраля | Глава Колосовского МР,  Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 5. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера КолосовскогоМР | до 15 февраля | Глава Колосовского МР,  Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 6. | Разработка планов по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории Колосовского МР в паводкоопасный и пожароопасный периоды 2025 года | январь-февраль | Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 7. | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС при весеннем паводке на территории Колосовского муниципального района | по отдельному плану | КЧС и ОПБ,  администрации поселений |  |  |
| 8. | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС,связанных с лесными и другими ландшафтными (природными) пожарами | по отдельному плану | КЧС и ПБ, администрации поселений, ТОНД и ПР по Колосовскому району,  САУ «Колосовский лесхоз», объекты экономики |  |  |
| 9. | Проведение мероприятий по устройству (обновлению)минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов | апрель-май,  сентябрь-октябрь | КЧС и ОПБ, ТОНД и ПР по Колосовскомурайону,  главы поселений,  сельхозпроизводители |  |  |
| 10. | Проведение комплекса мероприятий на территории КолосовскогоМР впожароопасные периоды 2025 года | март-май,  сентябрь-октябрь | КЧС и ОПБ, ТОНД и ПР по Колосовскомурайону,  62 ПСЧ,  главы поселений |  |  |
| 11. | Проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения особо опасных и карантинных болезней животных | в течение года | Администрация Колосовского МР, администрации поселений, БУ Омской области «Тарская станция по борьбе с болезнями животных» |  |  |
| 12. | Проведение мероприятий посовершенствованию и развитию системы оповещения и информирования населения на территории Колосовского МР | в течение года | Глава Колосовского МР |  |  |
| 13. | Проведение мероприятий по контролю (надзору) за противопожарным состоянием учреждений (мест) проведения летних оздоровительных мероприятий | май-июнь | КЧС и ОПБ, ТОНД и ПР по Колосовскомурайону, Комитетпо образованиюАдминистрации  Колосовского МР |  |  |
| 14. | Проведение мероприятий согласно плану работы КЧС и ОПБ Колосовского МР | по отдельному  плану | Председатель КЧС и ОПБ,  Главный специалист по ГО ЧС |  |  |
| 15. | Проведение мероприятий согласно плану работы комиссии ПУФ Колосовского муниципального района | по отдельному  плану | Председатель комиссии ПУФмуниципального района |  |  |
| 16. | Проведение мероприятий по включению в бюджет Колосовского МР Омской области финансовых средств на 2026 финансовый год для выполнения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС | июль-декабрь | Глава Колосовского МР, Начальник сектора по МП, ГО и ЧС,Комитет финансов и контроля Администрация  Колосовского МР |  |  |
| 17. | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов ТЭК, ЖКК, населенных пунктов при подготовке к отопительному сезону, а также объектов жилого назначения | август - сентябрь | КЧС и ОПБ,  МУП «Колосовское»,Колосовский РЭС филиала  ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго», ТОНД и ПР по Колосовскомурайону |  |  |
| 18. | Проведений мероприятий по надзору за водными объектамиКолосовского муниципального района, не предназначенными для купания | май-сентябрь | КЧС и ОПБ,  ПСЧ 62,  ОМВД России по Колосовскому району,  администрации поселений |  |  |
| 19. | Проведение мероприятий по контролю за противопожарным состоянием объектов (мест), задействованных новогодних и рождественских праздниках | декабрь | Администрация Колосовского МР, ТОНД и ПР по Колосовскомурайону,  администрации поселений |  |  |
| 20. | Проведение мероприятий по развитию Колосовскойместной общественной организации добровольной пожарной охраны | в течение года | АдминистрацияКолосовского МР,  объекты экономики, администрации поселений |  |  |
| 21. | Приведение в соответствие с изменениями федерального законодательства нормативной базы Колосовского муниципального района в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности | в течение  года(в соответствии с изменениями) | Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 22. | Ведение работы в организациях и предприятиях по созданию запасов в целях ГО материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов | в течение года | Руководители организаций,  Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 23. | Переработка (уточнение) паспортов безопасности территории Колосовского МР, территории поселений | в течение года | Начальниксектора по МП, ГО и ЧС, администрации поселений |  |  |
| 24. | Разработка, согласование и утверждение плана основных мероприятий Колосовского МР в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных объектах на 2026 год | ноябрь-декабрь | Глава Колосовского МР,  Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 25. | Организация контроля и методическое руководство мероприятиями по поддержанию в готовности к применению пунктов временного размещения | в течение года | Глава Колосовского МР, Начальник сектора по МП, ГО и ЧС, руководители ПВР |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | | |
| 1. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности муниципального звена ТП РСЧС, выполнению мероприятий ГО в 2025 году и постановке задач на 2026 год | январь | Глава Колосовского МР |  |  |
| 2. | Командно штабная тренировка по теме:«Управление силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним снеготаянием» | февраль | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района,  ЕДДС , ДДС,  оперативная группа,  руководители организаций |  |  |
| 3. | Командно штабная тренировка по теме:«Организация управления силами и средствами при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами на территории Колосовского муниципального района» | апрель | Председатель КЧС и ОПБ Администрации района,  ЕДДС , ДДС,  оперативная группа ,  руководители организаций |  |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме:«Действия руководящего состава, сил и средств Колосовскогомуниципального района Омской области, при ликвидации аварии (ЧС) на коммунально-энергетических объектах и сетях, организация первоочередного жизнеобеспечения» | сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ, Колосовский РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-Омскэнерго», силы АСС  МУП«Колосовское». |  |  |
| 5. | Комплексное учение по теме: «Взаимодействие органов управления, действия сил и средств при ликвидации угрозы совершения террористического акта и захвата заложников» | май | Начальник ППОМВД России по Колосовскому району, 62 ПСЧ, ДДС, руководители служб. |  |  |
| 6. | Комплексное учение по теме: «Действия органов управления при штормовом предупреждении и ликвидации последствий урагана» | июнь | Председатель КЧС и ОПБ, Колосовский РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь»-Омскэнерго», силы АСС  МУП «Колосовское». ДДС. |  |  |
| 7. | Тренировка с КЧС и ОПБ по теме:  «Организация оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ» | февраль  апрель  август  октябрь | Председатель КЧС и ОПБ,  ЕДДС,ДДС, члены КЧС и ОПБ |  |  |
| 8. | Тренировка с КЧС и ОПБ по теме: «Оповещение и сбор КЧС, проверка функционирования систем централизованного оповещения и связи, а также проверка готовности дежурного персонала ЕДДС и ДДС органов управления и организаций» | февраль | Председатель КЧС и ОПБ,  ЕДДС, ДДС, члены КЧС и ОПБ |  |  |
| 9. | Тренировка с КЧС и ОПБ по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации» | октябрь | Председатель КЧС и ПБ, силы и средства ТП РСЧС района, организации, учреждения и предприятия |  |  |
| 10. | Тренировка с КЧС и ОПБ по теме: «Ликвидация последствий аварии на автомобильном транспорте» | ноябрь | Председатель КЧС и ПБ, силы и средства ТП РСЧС района, организации, учреждения и предприятия |  |  |
| 11. | Тренировки с ЕДДС по теме:«Действия оперативного дежурного ЕДДС при угрозе и возникновении ЧС» | ежедневно | ЕДДС, ДДС |  |  |
| 12. | Штабная тренировка по теме:«Действия персонала БУЗОО «Колосовская ЦРБ» при возникновении пожара и при угрозе совершения террористического акта» | май | Главный врач БУЗОО «Колосовская ЦРБ», ЕДДС, ОМВД России по Колосовскому району,  62 ПСЧ, персонал ЦРБ |  |  |
| 13. | Тактико-специальное учение по теме:  «Организация и проведение первоочередных мероприятий при тер­рористических угрозах на объекте орга­нов власти» | ноябрь | Председатель КЧС и ПБ, силы и средства ТП РСЧС района, организации, учреждения и предприятия, ЕДДС, ДДС. |  |  |
| 14. | Тренировка по теме:  «Действия персонала и учащихся образовательного учреждения при возникновении пожара, угрозе террористического акта» | сентябрь | Председатель КЧС и ПБ, силы и средства ТП РСЧС района, организации, учреждения и предприятия, ЕДДС, ДДС. |  |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов** | | | | | |
| 1. | Уточнение регистра подготовки должностных лиц, специалистов муниципального звена ТП РСЧС | январь | Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 2. | Обучение должностных лиц, специалистов муниципального звена ТП РСЧС | по отдельному плану | БОУ ДОП «УМЦ по ГО и ЧС Омской области», И.о. начальника сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 3. | Проведение смотра-конкурса на лучший кабинет (класс) ОБЖ, уголок гражданской защиты, лучшую учебно-материальную базу организации | май - октябрь | Начальник сектора по МП, ГО и ЧС, Комитетпо образованию Администрации  Колосовского МР,  организации района |  |  |
| 4. | Сбор с работниками, уполномоченными на решение вопросов ГО, организаций Колосовского МР по вопросам организации ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ Колосовского МР,  Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| **в) подготовка населения** | | | | | |
| 1. | Подготовка и проведение в общеобразовательных учреждениях «Месячника безопасности (уроков безопасности)» с практической отработкой планов эвакуации | август-сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ, Комитет образования Администрации  Колосовского МР |  |  |
| 2. | Организация деятельности УКП по ГО и ЧС муниципального района | в течение года | Начальник сектора по МП, ГО и ЧС ,руководители УКП |  |  |
| 3. | Обучение населения мерам пожарной безопасности | в течение года | ТОНД и ПР поКолосовскому району,  62ПСЧ,  администрации поселений |  |  |
| 4. | Организация освещения в СМИ проблем безопасности жизнедеятельности населения | в течение года | Главный специалист по ГО ЧС, ТОНД и ПР по Колосовскомурайону, |  |  |
| 5. | Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей и взрослых | май - сентябрь | Главный специалист по ГО ЧС, Комитет образования Администрации Колосовского МР |  |  |
| 6. | Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников | декабрь - январь | ТОНД и ПР по Колосовскомурайону, комитетпо образованию Администрации Колосовского МР |  |  |
| 7. | Разработка плана обучения неработающего населения муниципального образования на 2026 год | до 24 декабря | Главный специалист по ГО ЧС |  |  |
| 8. | Подготовка личного состава службмуниципального звена ТП РСЧС | по отдельному плану | Руководители объектов |  |  |
| 9. | Подготовка работников предприятий, учреждений в составе НФ | по отдельному плану | Руководители объектов |  |  |
| 10. | Подготовка работников предприятий, учреждений, не входящих в состав НФ | по отдельному плану | Руководители объектов |  |  |
| 11. | Обучение населения не занятого в сфере производства в УКП по ГО и ЧС, на сходах граждан и подворовых обходах | по отдельному плану | Администрация  Колосовского МР, администрации поселений,  РуководителиУКП |  |  |
| 12. | Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений по вопросам ГО и защиты от ЧС | в течение учебного года | Руководители образовательных учреждений |  |  |
| 13. | Оказание организационно-методической помощи администрациям поселений и организациям КолосовскогоМР по вопросам в области ГО, предупреждения ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных объектах | в течение учебного года | Начальник сектора по МП, ГО и ЧС |  |  |
| 14. | Подготовка и проведение мероприятий ко Дню защиты детей | 11 мая –  1июня | Комитет культуры, Комитетпо образованию Администрации  КолосовскогоМР |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |